## registroTiempos
Fecha | Fase | Hora |  | Tiempo | Descripción de la actividad | Comentario
|  | Hora inicio | Hora fin
2022-10-26 | Planeación | 15:00 | 16:00 | 1:00 | Leer las especificaciones del problema y realizar la planificación
2022-10-27 |  | 20:10 | 21:00 | 0:50 | scripts terminados
2022-10-28 |  | 14:00 | 16:00 | 2:00 | Eleccion del lenjuage del algoritmo y de maquetacion
2022-10-29 | Codificación | 12:10 | 13:10 | 1:00 | se realiza la estructura del programa | se hicieron las carpetas del css, html, js y de las imgenes con estas dentro
2022-10-30 |  | 12:37 | 13:37 | 1:00 | Se hace al tiempo la estrutura algoritmica y la maquetacion | Se ralizo la implemente la plantilla de la interfaz, y se ajusta a lo necesario
2022-10-31 |  | 10:30 | 12:00 | 1:30 | se empieza a codificar con las alertas y funciones necesarias | Se ralizo la implemente la plantilla de la interfaz, y se ajusta a lo necesario se ajustan los botones y inputs con los id necesarios para las funciones se hace la el condicional con las respuestas en modo alertas (con sweet alert pero no funcionan)
|  | 16:00 | 19:00 | 3:00 | Se hace cambios a la interfaz implemenando los requisitos necesarios
2022-11-01 |  | 14:00 | 22:00 | 8:00 | Union de la intefaz con el algoritmo | se hace el enlace del js al html y se ejecuta una vez, se encuentra algunos errores
2022-11-02 | Pruebas | 15:00 | 22:00 | 7:00 | Pruebas del funcionamiento de las funciones | se encuentra un error en la sintaxiste las alertas y se corrigue el de la funcion quiero irme
2022-11-03 | PostModerm | 10:30 | 11:05 | 0:35 | Corrección de errores
|  | 11:05 | 12:10 | 1:05 | Corrección de errores
TIEMPO TOTAL |  |  |  | 21:51
Tiempos de interrupción
dia | tipo | hora inicio | hora final | tiempo min | descripcion
2022-11-01 | Alimentación | 16:20 | 16:37 | 17 | Onces
| Descanso | 19:20 | 20:34 | 74 | descansar
2022-11-02 | Descanso | 19:05 | 19:20 | 15 | ver videos
| Descanso | 20:05 | 20:20 | 15 | comer
total de descansos |  |  |  | 121

## registroDefectos
Fecha | No. Defecto encontrado | Tipo de Defecto encontrado | Fase en la que se produjo | Fase en la que se removió | Tiempo invertido en corrección (min) | Referencia de otro defecto
2022-10-29 | 100 | Entorno | Planeación | Desarrollo | 20 | el diseño se cambia de modales a las alertas de sweet aler, para mejorar el entorno y el codigo
2022-10-30 | 40 | Asignacion | Desarrollo | Desarrollo | 21 | se declara de manera erronea el id del boton "quiero irme", ya que se sigue llamando con el id del boton "jugar"
2022-10-31 | 100 | Entorno | Desarrollo | Desarrollo | 30 | no cogia el responsive de la plantilla
2022-11-01 | 80 | Funciones | Desarrollo | Desarrollo | 30 | la funcion de "quiero irme" con la alerta de datos finales se mostraba en pocos segundos y volvia a iniciar el juego sin poder ver bien los resultados pero se pudo corregir
2022-11-02 | 20 | Sintaxis | Desarrollo | Compilacion | 30 | se habian escrito de manera incorrecta las alertas, se habia utilizado comillas acostadas en vez de simples
2022-11-03 | 80/100 | Funciones y Entorno | Compilación |  |  | se encuentra el error de que en el juego de inicio al darle al boton "jugar" el juego muestra la alerta del resultado por mini segundos y carga de nuevo el juego llevandolo a la vista de inicio
TOTAL | 5 |  |  |  | 131
10 | documentación | 60 | chequeo
20 | sintaxis | 70 | datos
30 | construir | 80 | función
40 | asignación | 90 | sistema
50 | interface | 100 | entorno

## CONCLUSIONES
PRODUCTO ISO/IEC 25010
1 | Se logra evaluar la estadistica de los defectos
2 | los registros e muestran completos y legibles
3 | la utilizacion de recursos es eficaz
4 | se utlizan diferentes recursos para el juego
5 | la autenticidad de los formatos corresponde a lo necesitado
6 | el rendimiento del juego llega ser increible
7 | los formatos se presentan de manera simple y los datos de manera correcta
PRODUCTO ISO/IEC 250020
en la planeacion del proyecto se crean los documentos adecuados y se digitan los registros tiempo y defectos
se hace una "estimacion " del tiempo
se hace la plantilla para los formatos y se digita de acuerdo al desarrollo de cada actividad
se cumple de manera efectiva la plantilla de registroDefectos, mostrando los errores que se producjeron desde el inicio del proyecto
APLICACIÓN PSP
AL realizar estas platilla se muestra de manera detallada el tiempo de elaboracion de cada una de las actividades, explicando la actividad realizada y si se tuvo una "evaluacion" en esta... por parte de la otra plantilla con ayuda del estandar de los tipos de defectos se pudo completar este formulario, escribiendo lo requerido y analisando que tipo de defecto es el erro, con este tambien nos damos en que fase hay mas defectos.