## registroTiempos
Fecha | Fase | Hora |  | Tiempo | Descripción de la actividad | Comentario
|  | Hora inicio | Hora fin
2022-10-26 | Planeación | 15:00 | 16:00 | 1:00 | Leer las especificaciones del problema y realizar la planificación
2022-10-27 |  | 20:10 | 21:00 | 0:50 | scripts terminados
2022-10-28 |  | 14:00 | 16:00 | 2:00 | Eleccion del lenjuage del algoritmo y de maquetacion
2022-10-29 | Codificación | 12:10 | 13:10 | 1:00 | se realiza la estructura del programa | se hicieron las carpetas del css, html, js y de las imgenes con estas dentro
2022-10-30 |  | 12:37 | 13:37 | 1:00 | Se hace al tiempo la estrutura algoritmica y la maquetacion | Se ralizo la implemente la plantilla de la interfaz, y se ajusta a lo necesario
2022-10-31 |  | 10:30 | 12:00 | 1:30 | se empieza a codificar con las alertas y funciones necesarias | Se ralizo la implemente la plantilla de la interfaz, y se ajusta a lo necesario se ajustan los botones y inputs con los id necesarios para las funciones se hace la el condicional con las respuestas en modo alertas (con sweet alert pero no funcionan)
|  | 16:00 | 19:00 | 3:00 | Se hace cambios a la interfaz implemenando los requisitos necesarios
2022-11-01 |  | 14:00 | 22:00 | 8:00 | Union de la intefaz con el algoritmo | se hace el enlace del js al html y se ejecuta una vez, se encuentra algunos errores
2022-11-02 | Pruebas | 15:00 | 22:00 | 7:00 | Pruebas del funcionamiento de las funciones | se encuentra un error en la sintaxiste las alertas y se corrigue el de la funcion quiero irme
2022-11-03 | PostModerm | 10:30 | 11:05 | 0:35 | Corrección de errores
|  | 11:05 | 12:10 | 1:05 | Corrección de errores
TIEMPO TOTAL |  |  |  | 21:51
Tiempos de interrupción
dia | tipo | hora inicio | hora final | tiempo min | descripcion
2022-11-01 | Alimentación | 16:20 | 16:37 | 17 | Onces
| Descanso | 19:20 | 20:34 | 74 | descansar
2022-11-02 | Descanso | 19:05 | 19:20 | 15 | ver videos
| Descanso | 20:05 | 20:20 | 15 | comer
total de descansos |  |  |  | 121

## registroDefectos
Fecha | No. Defecto encontrado | Tipo de Defecto encontrado | Fase en la que se produjo | Fase en la que se removió | Tiempo invertido en corrección (min) | Referencia de otro defecto
2022-10-29 | 100 | Entorno | Planeación | Desarrollo | 20 | el diseño se cambia de modales a las alertas de sweet aler, para mejorar el entorno y el codigo
2022-10-30 | 40 | Asignacion | Desarrollo | Desarrollo | 21 | se declara de manera erronea el id del boton "quiero irme", ya que se sigue llamando con el id del boton "jugar"
2022-10-31 | 100 | Entorno | Desarrollo | Desarrollo | 30 | no cogia el responsive de la plantilla
2022-11-01 | 80 | Funciones | Desarrollo | Desarrollo | 30 | la funcion de "quiero irme" con la alerta de datos finales se mostraba en pocos segundos y volvia a iniciar el juego sin poder ver bien los resultados pero se pudo corregir
2022-11-02 | 20 | Sintaxis | Desarrollo | Compilacion | 30 | se habian escrito de manera incorrecta las alertas, se habia utilizado comillas acostadas en vez de simples
2022-11-03 | 80/100 | Funciones y Entorno | Compilación |  |  | se encuentra el error de que en el juego de inicio al darle al boton "jugar" el juego muestra la alerta del resultado por mini segundos y carga de nuevo el juego llevandolo a la vista de inicio
TOTAL | 5 |  |  |  | 131
10 | documentación | 60 | chequeo
20 | sintaxis | 70 | datos
30 | construir | 80 | función
40 | asignación | 90 | sistema
50 | interface | 100 | entorno

## CONCLUSIONES
PRODUCTO ISO/IEC 25010
1 | Los requisitos planteados son claros y se logra hacer una analisis integro
2 | Es portable pues se puede ejecutar en cualquier equipo (con git page)
3 | tiene compatibilidad con todos los navegadores
4 | se utlizan diferentes recursos para el juego
5 | el resultado se muestra de manera confidencial
6 | el rendimiento del juego llega ser increible
7 | el juego es simple y facil de modificar
PRODUCTO ISO/IEC 250020
en la planeacion del proyecto se crean los documentos adecuados y se plantean los requisitos
se hace una "estimacion " del tiempo y de las actividades
se hace la estrura algoritmica y se configura a que la funcionalidad sea la necesaria
se cumplen los requisitos plateados con el seguimiento de los 4 tipos de calidades
APLICACIÓN PSP
Al realizar la planificacion hubo desfalcos por parte del analista al ver el tiempo requerido y de que algunas actividades tomaban mas tiempo propuesto, sin embargo se puedo cumplir con el producto solicitado y tambien se cumplieron los requisitos planteados, en el desarrollo hubo problemas simples de escritura y para esto se acudio a otro desarrollador que aconsejo y se puedo visualizar esos errores que habian, despues de cambiar la codificacion y plantear el proyecto fielmente a las calidades. Se entrega el producto final el 9 de noviembre, se presenta con la documentacion solicitada y creada desde el inicio del proyecto mas la informacion adicional requerida por parte del cliente, la ing. Tatiana Cabrera, en este caso un pdf con la explicacion del proceso del proyecto, git page, repositorio en git hub y carpeta comprimida del proyecto en el portafolio aprendiz